PROJEKT

UMOWA   WIN……………./2019

# Zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy Miastem Otwock ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Otwocka - Jarosława Tomasza Margielskiego

# zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W oparciu o art. 4 pkt 8 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  ze zm.)

została zawarta umowa której celem jest wykonanie projektu przebudowy ul. Powstańców Warszawy w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn. „opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od  ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego; etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego; etap III - projekt przebudowy           ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowań”.

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Powstańców Warszawy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

- W zakres prac wchodzi w szczególności:

- Przebudowa ul. Powstańców Warszawy wg koncepcji z uwzględnieniem zawężenia jezdni ul. Staszica przy rondzie Sybiraków w celu zapewnienia ciągłości chodnika oraz rozwiązania układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Orlej poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego lub innego rozwiązania usprawniającego ruch w tym rejonie zaakceptowanego przez Zamawiającego na etapie realizacji.

- Poszerzenie ulicy na odcinku od ul. Andriollego do ul. Staszica (3,5+3,0+3,5m) tj. dwa pasy ruchu i pas włączeń dla lewoskrętów (pas zieleni)  lub innego rozwiązania usprawniającego ruch w tym rejonie zaakceptowanego przez Zamawiającego na etapie realizacji.

- Umieszczenie zatoki parkingowej na w/w odcinku o szerokości 3 m dla taxi.

- Poszerzenie ulicy na odcinku od ul. Orlej do ul. Andriollego (3,5+2,0+3,5 m) tj. z pasem zieleni lub innego rozwiązania usprawniającego ruch w tym rejonie zaakceptowanego przez Zamawiającego na etapie realizacji.

- Przebudowa skrzyżowań z ul. Orlą i ul. Andriollego na ronda z wyspą nieprzejezdną, wymagane przedstawienie Zamawiającemu analizy trajektorii ruchu pojazdów do akceptacji.

- Przebudowa chodników w rejonie inwestycji.

- Projekt odwodnienia projektowanych nawierzchni z uwzględnieniem remontu i przebudowy istniejącego systemu oraz jego uzupełnienia w celu poprawienia sprawności odwodnienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zgód.

- Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem zieleni.

- Projekt przebudowy oświetlenia z uwzględnieniem likwidacji linii napowietrznych.

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

- Kosztorys inwestorki.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Projekty likwidacji wszelkich kolizji kolizji uzbrojenia podziemnego z uwzględnieniem likwidacji linii napowietrznych.

- Uzyskanie wszelkich warunków technicznych przebudowy od gestorów sieci.

- Uzyskanie mapy do celów projektowych.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Zamawiający wymaga, aby z uwagi na reprezentacyjny charakter ulicy projekt musi przewidywać zastosowanie materiałów i rozwiązań o podniesionej estetyce i jakości w stosunku do standardowych rozwiązań drogowych.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił koncepcję dokumentacji po ….…… dniach od daty podpisania umowy.

- Wykonawca po uwzględnieniu warunków ruchowych, geometrycznych, kwestii odwodnienia, kolizji i otrzymaniu akceptacji Zamawiającego proponowanych rozwiązań przystąpi do szczegółowego projektowania.

- Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów.

- Wykonawca podejmuje się dokonać wszelkich, wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń oraz wykonać opracowania konieczne do realizacji przedmiotu umowy.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonawczych na podstawie projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w 4 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z płytą CD zawierającą wersją elektroniczną w standardzie WCAG.2.0.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- realizacji przedmiotu umowy w terminie ……. dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej  umowy.

- zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje,

- uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań,

- uzgodnienia konstrukcji ciągów komunikacyjnych z merytorycznym wydziałem Urzędu Miasta Otwocka,

- w przypadku konieczności powierzenia wykonania części dokumentacji innym podmiotom, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich realizację.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - zapewnienia środków finansowych po wykonaniu przedmiotu umowy,

  - oceny wykonanych prac w terminie 7 dni od złożenia kompletnej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego.

§ 3

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z wybraną ofertą w wysokości ………………….. zł brutto, (tj. z obowiązującym podatkiem VAT ) słownie: ………………………………………..

- Wynagrodzenie może być wypłacone jednorazowo po uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację zadania lub w czterech transzach:

- 20 % kwoty tj ……………………………zł brutto po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji dokumentacji,

- 30 % kwoty tj ……………………………zł brutto po uzyskaniu wszystkich warunków technicznych i opracowaniu mapy do celów projektowych i uzyskaniu opinii ZUDP,

- 10 % kwoty tj ……………………………zł brutto po uzyskaniu pozwolenia na budowę / zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu,

- 40 % kwoty tj ……………………………zł brutto po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Wypłata części wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru częściowego wystawionego przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy lub części przedmiotu umowy nastąpi w formie pisemnego zgłoszenia zakończenia prac wraz z wykazem opracowań złożonego na dziennik podawczy w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka.

- Zamawiający dokona sprawdzenia przedłożonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy uważa się datę pisemnego złożenia przez Wykonawcę dokumentacji na dziennik podawczy w siedzibie Zamawiającego poświadczony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru / protokołem odbioru częściowego w terminie 7 dni od daty złożenia.

- Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedmiotu lub części przedmiotu niniejszej umowy Komisja złożona z pracowników merytorycznego Wydziału Urzędu Miasta Otwocka podpisze bezusterkowy protokół końcowy, co będzie podstawą do złożenia przez Wykonawcę faktury.

- Wypłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek wskazany w fakturze.

§ 5

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę a w szczególności nie wykonania z winy Wykonawcy obowiązków określonych w § 1 ust.2 umowy, wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych (§ 6), bądź też powzięcia uzasadnionych wiadomości o postępowaniu Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na straty.

- Prawo do odstąpienia od umowy wskazane w ust.1 Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach o których mowa w ustępie 1.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało uzasadnienie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 4  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia kar umownych.

§ 6

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 - za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1,

- W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Dopuszcza się przedłużenie terminu zakończenia  umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 w przypadku:

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ   na realizację przedmiotu umowy,

2) wystąpienia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z :

a)  opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

b)  koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c)   koniecznością wykonania zamówień zamiennych.

d) w sytuacji gdy Zamawiający dokona istotnej zmiany w zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązaniach.

- Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

§ 8

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w tym prawa zależne oraz do każdej jego części w dniu podpisania przez obie strony protokołu końcowego odbioru w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

- Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do przedmiotu umowy i każdej jego części wynikających z umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy wszystkich pól eksploatacji, w tym w

szczególności:

    - powielania przedmiotu umowy dowolną techniką,

    - wprowadzania przedmiotu umowy do pamięci komputera, przesyłania i przenoszenia na nośnikach elektronicznych,

    - wykorzystania przedmiotu umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych,

    - dokonywania zmian w przedmiocie umowy przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione,

    - publicznego udostępniania,

    - skierowania do realizacji.

- Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców zobowiązany on jest do przeniesienia wszystkich autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 na Wykonawcę.

§ 9

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy podanej przez Wykonawcę w ofercie na kwotę ................... zł brutto (słownie: ....................................................................................), które Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy w formie .............................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- 50 % wysokości zabezpieczenia, Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- 50 % wysokości zabezpieczenia, Zamawiający zwróci Wykonawcy do 30 dni po zakończeniu robót budowlanych będących przedmiotem projektu lub 36 miesięcy od podpisania umowy.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą załatwiane na drodze polubownej, a w przypadku braku zgody rozstrzygał je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi  oferta Wykonawcy.

§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Dział: 600 Rozdział: 60014 Paragraf 6050/5 Zad.

Sporządził:                                                                                                                        Sprawdził pod względem merytorycznym: